## Index
Liste des annexes
1 | Tableau d'activité
2 | Feuille d'auto-évaluation
3 | Suivi d'auto-évaluation
4 | Feuille d'observation des auditeurs
5 | Fiche photos avant - après
6 | Plan d'actions
7 | Suivi du nombre d'actions
8 | Audit d'étape 1
9 | Check list pour le tri (ét. 1)
10 | Liste des étiquettes ZAD
11 | Liste des objets manquants
12 | Audit d'étape 2
13 | Inventaire matériel journée 5S
14 | Consignes journée 5S
15 | Check-list avant journée 5S
16 | Check-list pendant journée 5S
17 | Check-list après journée 5S
18 | Gamme de nettoyage
19 | Audit d'étape 3 (avant J5S)
20 | Audit d'étape 3 (après J5S)
21 | Agenda type J 5S
22 | Charte des couleurs
23 | Audit d'étape 4
24 | Audit d'étape 5
25 | Audit d'étape 6
26 | Questionnaire 5S
27 | Tableau d'activité maintien 5S
28 | Audit de maintien 5S
29 | Suivi d'audit de maintien
30 | Audit d'étape 7

## Tableau
|  |  | Plan du chantier |  | Post-its anomalies
Equipe 5S
zones
Photos | Noms | Fonctions | 1
2
3
4
5
6
7
Nombre d'actions réalisées |  |  | Plan d'actions |  | Idées d'amélioration
Master-plan |  |  | Auto-évaluations | Graphique des évaluations | Photos avant / après

## Evaluation
AUTO-EVALUATION
Ilôt:
Equipe d'audit: |  |  |  |  | Semaine:
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1- Tout ce qui est inutile est envlevé
2- Tous les affichages sont à jour et bien présentés
3- Les instructions de travail sont à portée de main
4- Des repères et des indications facilitent l'observation
5- Chaque chose à sa place et chaque place a sa chose
6- Les emplacements sont tous définis et respectés
7- Les plans de travail, servantes, tables .. Sont en ordre
8- Les outils de travail sont facilement accessibles
9- Il existe un kit de nettoyage adapté
10- Les sols sont propres
11- Les machines, le matériel et les tuyaux sont propres
12- L'évacuation des déchets est adaptée
13- L'évacuation du recyclage est adaptée
14- Les règles d'hygiène sont respectées
15- Les règles de sécurité sont respectées
Note totale
| Satisfaisant = 2 |  | Moyen = 1 |  |  | Insatisfaisant = 0
Pensez à enregistrer les anomalies détectées sur le tableau d'activité (zone post-its)

## Suivi évaluations
Evolution notes d'auto-évaluations
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Jours

## Observations
Fiche d'observations
Ilôt:
Equipe d'audit: |  |  |  | Semaine:
N° | Observation |  |  |  | Validation | N° dans plan d'action
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Photos avant
Photos AVANT - APRES
Ilot: |  | Equipement:
| AVANT |  | APRES
Commentaires, recommandations:

## Plan d'actions
PLAN D'ACTIONS
N° | Actions | Nom | Echéance | Début | Fin

## Suivi actions
Nombre d'actions réalisées
Nombre
Jours

## Autit d'étape 1
Audit de validation de l'étape 1
La préparation du chantier
Ilot: |  |  | Date:
N° | Point à vérifier |  |  |  | Note
1 | Un tableau de communication est installé et à jour sur le chantier
2 | L'espace et les zones du chantier sont clairement délimités
3 | Une ZAD a été mise en place et connue de tous
4 | Un safari photo de l'état initial du chantier a été réalisé
5 | Tous les acteurs du chantier ont reçu une formation sur la méthode 5S
6 | Le montant du budget a été affecté au chantier
7 | Un numéro de budget a été affecté au chantier
8
9
10
11
12
13
|  |  |  | Total | / 21
|  |  |  | Note minimum | 16 / 21
* ZAD = Zone d'Attente de Décision
|  |  |  | validé | OUI / NON
COTATION
| 0 | INSATISFAISANT
| 1 | MOYEN
| 2 | CORRECT
| 3 | SATISFAISANT

## Check-list tri
Check-list d'aide au tri du grand débarras
Machines, supports, portiques, chariots |  |  |  | Allées et coins
| En surplus |  |  |  | Bordures d'allées
| Inadaptés |  |  |  | Le long des murs
| Rouillés |  |  |  | Appuis de fenêtres
| Bricolés |  |  |  | Coins et endroits peu fréquentés
| Cassés |  |  |  | Sous les escaliers
Sous les machines
Sols |  |  |  |  | Derrière les machines
| Déchets |  |  |  | Endroits non éclairés
| Matière |  |  |  | Pourtout des piliers
Chiffons
| Mégots |  |  | Pièces et matières consommables
| Vis, boulons |  |  |  | Stocks dormants ou non utilisés
Stocks ou en-cours excessifs
Manuels, instructions, notes |  |  |  |  | Cartons, emballages inutiles
| Inutiles |  |  |  | Pièces détachées
| Non mis à jour |  |  |  | Pièces cassées
| Abîmés |  |  |  | Tuyaux, rallonges, ampoules
| Incomplets |  |  |  | Interrupteurs, papiers, classeurs
Caisses à outils, servantes |  |  |  | Outils, montages, instruments de mesure
| Inutiles |  |  |  | Inutiles
| Inadaptés |  |  |  | Inadaptés
| Cassées, bricolées |  |  |  | Bricolés, cassés
| Rouillées |  |  |  | Rouillés
Etagères et armoires |  |  |  | Mobilier
| Derrière les étagères et armoires |  |  |  | Abîmé
| Etagères basses et hautes |  |  |  | Inutilisable
| Dessus et dessous les armoires |  |  |  | Rouillé
Matériel de sécurité
extincteurs déplacés, non révisés, non accessibles
Capots déplacés, abîmés
Lances à incendie dégradées, non accessibles
Filtres ou grillages absents, cassés
Arrêts d'urgence inopérants, cassés, absents

## Liste étiquettes
LISTE DES ETIQUETTES
N° | Nom | Description

## Liste manquants
LISTE DES ELEMENTS MANQUANTS
QUOI | OU | POURQUOI

## Autit d'étape 2
Audit de validation de l'étape 2
Le grand débarras
Ilot: |  |  | Date:
N° | Point à vérifier |  |  |  | Note
1 | Tout le personnel du chantier a participé à l'opération "débarras"
2 | Les objets facilement déplaçables ont été mis dans la ZAD
3 | Une liste des étiquettes, bleues, jaunes et rouges existe
4 | Tous les endroits isolés, recoins ... ont été inspectés
5 | Tous les objets inutiles sont étiquetés
6 | Il existe une liste des objets manquants
7 | Un emplacement pour le kit de nettoyage a été prévu
8
9
10
11
12
13
|  |  |  | Total | / 21
|  |  |  | Note minimum | 16 / 21
* ZAD = Zone d'Attente de Décision
|  |  |  | validé | OUI / NON
COTATION
| 0 | INSATISFAISANT
| 1 | MOYEN
| 2 | CORRECT
| 3 | SATISFAISANT

## Matériel nettoyage
MATERIEL NECESSAIRE POUR LE NETTOYAGE
Liste type (à compléter) pour préparer la journée 5S
Moyen | Type | Quantité | Prêt
Balai
Brosse
Tampon métal
Pinceau
Lime
Papier verre
Cale de ponçage
Eponge
Raclette
Chiffon
Papier jetable
Seau
Sac poubelle
Bac à déchet
Aspirateur
Soufflette
Pompe
Nettoyeur haute pression
Nettoyeur vapeur
Escabeau
Echelle
Echaffaudage
Vêtement de protection
Gants
Lunettes
Masque de protection
Produit de nettoyage
Pelle
Rammasse poussière
Bâche de protection
Post-its
Crayon
Peinture

## Consignes
Journée 5S
La SECURITE avant tout !
Utilisez tous les EPI
mis à votre disposition
Equipe:
F.Collatrello
G.Sampol
Nettoyer => Inspecter => Détecter => Signaler ou Réparer
| Zone: | Dépileur
temps | Actions de nettoyage
minutes |  |  | priorité
10 | Cage palette boites |  | 1
30 | Chariot supérieur |  | 1
20 | Bras pneumatiques (sup) |  | 1
20 | Périphérie machine, FRL, coffrets |  | 2
30 | Pompe hydraulique |  | 2
20 | Mécanisme élévateur (AR machine) |  | 2
total
130
| Inspection |  | Actions
| Sécurités |  | Marquage au sol
| Mécanique / desserages |  | Chgt protection mousse
| Pneumatique / fuites |  | Graissage chaînes
| Electrique / Cellules, fils ... |  | perçage plexi carters chaînes
Il sera comptabilisé pour chaque équipe:
| Le nombre d'anomalies détectées |  |  | PI jaunes
| Le nombre d'anomalies résolues |  |  | PI jaunes +
| Le nombre d'idées d'améliration |  |  | PI bleus
Nous ferons les comptes à la fin
Un écart sécurité = - 10

## Check-list av J5S
Check-list avant journée 5S
Tâche et planning |  | En cours | Fait
Définir la plage horaire et la date de la journée 5S
Recencer le nombre de personnes et leur disponibilité
Découper le chantier en zones (machines / sous-ensembles)
Affecter des équipes de 2 à 3 personnes par zone
Veiller à avoir dans chaque groupe au moins une personne qui ait l'expérience des machines de la zone
Lister les tâches à réaliser par zone
Si intervention de techniciens, prévoir une bonne synchronisation avec le nettoyage
Evaluer le temps de chaque tâche (compter large)
Reporter les tâches et le timing sur les feuilles de consignes
Matériel |  | En cours | Fait
Préparer le matériel nécessaire au nettoyage (en prévoir plus)
Tester les produits de nettoyage sur les endroits difficiles, délicats
Utiliser des produits n'altérant pas les supports (oxydation)
Décrire la procédure d'utilisation des produits (avec protections)
Prévoir du matériel de petite réparation, rislans, colliers, vis ...
Prévoir des tenues jetables pour le personnel
Prévoir de grandes poubelles, du scotch couleur (marquage sol)
Sécurité |  | En cours | Fait
Avec le responsable sécurité:
Repérer les opérations dangereuses (marquer le plan de la zone)
Repérer sur machine les endroits dangereux (chiffon rouge ...)
Prévoir les procédures particulières de sécurité: consignation ...
Prévoir les permis spéciaux (travail en hauteur, produit dangereux .
Repérer parmi les participants les secouriste, les caristes ...
Prévoir le redémarrage des installations
Communication |  | En cours | Fait
Prendre des photos avant l'action sur l'ensemble des zones
Management |  | En cours | Fait
Informer tout l'atelier de la journée 5S
Veiller à ce qu'il y ait au moins une action remarquable de la J 5S
Afficher la plannification de la J 5S sur le tableau d'activité
Afficher l'agenda de la journée 5S

## Check-list J5S
Check-list pendant journée 5S
Eviter le lundi (tous les commerces sont fermés)
Matériel |  | En cours | Fait
Nettoyer de haut en bas
Pour les installations lourdes, nettoyer le dessous avant le dessus
Mettre tous les déchets dans les zones ou les poubelles prévues
Management |  | En cours | Fait
Fixer un objectif quantitatif sur le nombre d'idées nouvelles
Avoir en permanence un responsable sécurité bien identifié
Prévoir le personnel technique pour le redémarrage des installa°
Communication |  | En cours | Fait
Prendre des photos pendant l'action sur l'ensemble des zones
Les photos doivent refléter la progression du travail
Affecter s'il le faut une personne pour le reportage photo
Animation |  | En cours | Fait
Prendre des photos avant l'action sur l'ensemble des zones
Prendre une photo de famille de l'ensemble des participants
Prévoir repas et boissons (accueil, pauses ...)
Prévoir une visite du comité de pilotage en fin de journée (prés.)
Rôle du pilote |  | En cours | Fait
Faire vivre le tableau d'activité et la collecte des post-its
Attribuer les tâche et donner le brief initial
Assurer la liaison entre les personnes du chantier
faire les photos
Stimuler le personnel pour générer des idées et des observations
Assurer une bonne ambiance de travail

## Check-list après J5S
Check-list après journée 5S
Management |  | En cours | Fait
Comptabiliser ce qui est jeté (poids, volume, photos)
Comptabiliser et lister les nouvelles idées
Comptabiliser les anomalies détectées (post-its jaunes)
Communication |  | En cours | Fait
Afficher les photos de la journée 5S
Maintien 5S |  | En cours | Fait
Mettre en place rapidement l'audit de prise de poste
Conserver les photos des standards de propreté / rangement
Construire les nouvelles gammes de nettoyage
Inclure les nouvelles idées dans le plan d'action

## Gamme nettoyage
Gamme de nettoyage
Machine: |  | Fréquence |  | 1 fois / jour / équipe
1 fois / semaine / équipe
1 fois / mois / équipe
| Quoi |  | Quoi
| Où |  | Où
| Avec quoi |  | Avec quoi
| Quoi |  | Quoi
| Où |  | Où
| Avec quoi |  | Avec quoi
| Quoi |  | Quoi
| Où |  | Où
| Avec quoi |  | Avec quoi
| Quoi |  | Quoi
| Où |  | Où
| Avec quoi |  | Avec quoi
| Quoi |  | Quoi
| Où |  | Où
| Avec quoi |  | Avec quoi

## Autit d'étape 3A
Audit de validation de l'étape 3A
Avant journée 5S
Ilot: |  |  | Date:
N° | Point à vérifier |  |  |  | Note
1 | La liste des étiquettes bleues est en cours de traitement
2 | Certaines étiquettes bleues ont été programmées pour la journée 5S
3 | Les listes d'étiquettes jaunes et rouges sont traitées
4 | L'intervention d'une société de nettoyage a été prévue
5 | Les Check-lists "avant journée 5S" et "pendant journée 5S" sont complétées
6 | Le tableau de planification de la journée 5S est prêt
7 | Tout le personnel a participé à la mise en place du tableau d'activité 5S
8
9
10
11
12
13
|  |  |  | Total | / 21
|  |  |  | Note minimum | 16 / 21
|  |  |  | validé | OUI / NON
COTATION
| 0 | INSATISFAISANT
| 1 | MOYEN
| 2 | CORRECT
| 3 | SATISFAISANT

## Autit d'étape 3B
Audit de validation de l'étape 3B
Après journée 5S
Ilot: |  |  | Date:
N° | Point à vérifier |  |  |  | Note
1 | Le personnel et la hiérarchie ont participé à la journée 5S
2 | la ZAD est supprimée
3 | Toutes les tâches prévues pour la journée 5S ont été réalisées ou reportées dans la plan d'actions
4 | Les allées sont dégagées
5 | Le résultat de la journée 5S est visible
6 | Il n'y a plus d'objet inutile qui soit identifié comme tel
7 | Le groupe a remonté plus de 100 post-its lors de la journée 5S
8 | Le kit de nettoyage est en place
9 | Toutes les étiquettes bleues de la ZAD ont été traitées
10 | Les gammes de nettoyage sont faites
11 | La liste des idées nouvelles à conserver a été faite
12
13
|  |  |  | Total | / 33
|  |  |  | Note minimum | 24 / 33
* ZAD = Zone d'Attente de Décision
|  |  |  | validé | OUI / NON
COTATION
| 0 | INSATISFAISANT
| 1 | MOYEN
| 2 | CORRECT
| 3 | SATISFAISANT

## Agenda type
AGENDA Journée 5S
08h30 | Brief initial
Distribution du matériel, EPI, blouses
09h00 | Organisation du travail sur le chantier
09h15 | Nettoyage des zones
Inspection visuelle
10h30 | Pause
10h50 | Debrief sur le démarrage du chantier
11h00 | Nettoyage des zones
Inspection visuelle
12h30 | Déjeuner
13h30 | Nettoyage des zones
Inspection visuelle
Petites réparations méca, élec, pneu ..
15h00 | pause
15h20 | Rangement du poste
15h40 | Debrief de la journée
Photos après + groupe
Bilan des Post-its générés
16h00 | Clôture de la journée
Tout au long de la journée
Production de post-its
Photos en action
Contrôle du timing
Contrôle sécurité

## Charte couleurs
Charte des couleurs
DECHETS / POUBELLES
Non recyclables
RECYCLAGE SACHETS, MATIERE PREMIERE, EMBALLAGES
PRODUITS FINIS
Palettes PF, Big bags
INGREDIENTS: Arômes, PAB, PAC, PAM
EMBALLAGES: PF, enveloppe, boites, colle ...
EQUIPEMENTS
Tôtes, Big bags vides, machines, palettes vides, balances
Engins de manutention, Outillage
RETOURS DE PRODUCTION
Ingrédients, emballages (cght produit)
NON CONFORMES
ZONES DE SECURITE
Extincteurs ...
ALLEES DE CIRCULATION

## Autit d'étape 4
Audit de validation de l'étape 4
L'Affectation
Ilot: |  |  | Date:
N° | Point à vérifier |  |  |  | Note
1 | Mobilier: l existe un marquage extérieur afin d'indiquer son contenu et sa fonction (ex: armoire consommables, servante fil coton, ...)
2 | Mobilier: l existe un rangement et un marquage à l'intérieur de chaque mobilier
3 | Il existe un nom sur chaque objet utilisé (ex: servante AM, bac de recyclage ...)
4 | Il existe un marquage au sol qui respecte la chart des couleurs
5 | La signalétique générale du chantier est claire et visible
6 | Le système d'évacuation des déchets a été organisé (si nécassaire) et est compréhensible de tous
7 | Rien ne déborde, ne dépasse ni ne traîne sur le chantier
8 | Les appareils fragiles ont été rangés et protégés
9
10
11
12
13
|  |  |  | Total | / 24
|  |  |  | Note minimum | 18 / 24
|  |  |  | validé | OUI / NON
COTATION
| 0 | INSATISFAISANT
| 1 | MOYEN
| 2 | CORRECT
| 3 | SATISFAISANT

## Autit d'étape 5
Audit de validation de l'étape 5
Le maintien du standard établi
Ilot: |  |  | Date:
N° | Point à vérifier |  |  |  | Note
1 | La plupart des surfaces ainsi que les sols sont propres et le demeurent
2 | Les appareils informatiques, de mesure et de contrôle sont propres
3 | Les équipements et mobiliers sont propres
4 | Des gammes de nettoyage sont affichées
5 | Il existe un suivi de l'exécution des programmes de nettoyage
6 | Une étude sur les suppressions de sources de salissures est en cours
7 | Des capots, écrans, goulottes ... Pour canaliser les salissures ont été mis en place
8 | L'accès à certains endroits difficiles a été facilité
9 | Afin d'éviter le nettoyage, des protections jetables ou amovibles ont été mises en place
10 | Des capots masquant les endroits sales ont été remplacé par des plexiglass
11 | L'éclairage a été renforcé dans les endroits qui nécessitent une propreté absolue
12 | Il existe un suivi quantitatif des salissures présentes sur le chantier
13
|  |  |  | Total | / 36
|  |  |  | Note minimum | 26 / 36
|  |  |  | validé | OUI / NON
COTATION
| 0 | INSATISFAISANT
| 1 | MOYEN
| 2 | CORRECT
| 3 | SATISFAISANT

## Autit d'étape 6
Audit de validation de l'étape 6
Le pilotage visuel
Ilot: |  |  | Date:
N° | Point à vérifier |  |  |  | Note
1 | Le marquage au sol a été peint et est bien entretenu
2 | Un système anti-erreur a été mis en place sur le chantier
3 | Les tuyaux, câbles, vannes ... Sont repérés (couleurs, sens flux ou ouverture)
4 | Le planning de production est affiché sur le chantier
5 | Des règles et instructions de travail sont présentées sous une forme visuelle
6 | Il existe des pictogrammes et une charte de couleur
7 | Des consignes de nettoyage et/ou de rangement sont mises en évidence
8 | Des valeurs conformes sont visualisées sur des cadrans et appareils de contrôle
9 | Il existe un repérage sur des niveaux maxi et mini de certains stocks
10 | Les informations nécessaires à certains réapprovisionnements sont sur le lieu de stockage (ex: n° tel de la logistique)
11
12
13
|  |  |  | Total | / 30
|  |  |  | Note minimum | 22 / 30
|  |  |  | validé | OUI / NON
COTATION
| 0 | INSATISFAISANT
| 1 | MOYEN
| 2 | CORRECT
| 3 | SATISFAISANT

## Questionnaire 5S
Questionnaire 5S
A votre avis |  | - - | - | 0 | + | ++
L'information sur 5S a été claire
Le tableau de communication est utile
Les post-its et le plan d'action sont utiles
Les auto-évaluations sont utiles
Les photos avant / après sont utiles
L'implication de la direction a été forte
Les moyens matériels ont été suffisants
Les temps de détachement du personnel ont été suffisants
Les actions ont été réalisées rapidement
5S a permis d'améliorer |  | - - | - | 0 | + | ++
La communication entre les personnes
Le travail d'équipe
La prise en compte de l'avis de chacun
L'ordre
La propreté
La sécurité
Les conditions de travail
Les pannes machines
|  | - - | - | 0 | + | ++
Avez-vous pu rédiger des post-its
Avez-vous pu prendre en charge des actions
Etes-vous satisfaits des résultats obtenus sur le chantier 5S
Pensez-vous que l'on puisse étendre 5S à l'ensemble de l'usine
Souhaitez-vous participer à la démarche TPM

## Maintien 5S
|  |  | Plan du chantier |  | Post-its anomalies
Equipe 5S
zones
Photos | Noms | Fonctions | 1
2
3
4
5
6
7
Nombre d'actions réalisées |  |  | Plan d'actions |  | Idées d'amélioration
Indicateurs de performance |  |  | Audits de maintien | Graphique des audits de maintien | Photos avant / après

## Audit maintien
AUDITS DE MAINTIEN 5S
Ilôt:
Semaine:
Equipe d'audit:
|  |  |  | 1 | 2
1- Les kits de nettoyage et d'outillage sont complets
2- Le suivi des gammes de nettoyage est respecté par toutes les équipes
3- Le marquage au sol est respecté
4- Le tableau d'activité est propre et à jour
5- Le chantier est propre
6- Le chantier est en ordre
7- Tous les risques de sécurité identifiés ont été traités
8- Il continue à y avoir des actions réalisées sur le chantier
9- Les réunions mensuelles spécifiques sont planifiées et respectées
Score
36
| Satisfaisant = 2 | Moyen = 1 | Insatisfaisant = 0
Pensez à enregistrer les anomalies détectées sur le tableau d'activité (zone post-its)

## Suivi audit
Evolution notes d'auto-évaluations
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Semaines

## Autit d'étape 7
Audit de validation de l'étape 7
La pérennisation
Ilot: |  |  | Date:
N° | Point à vérifier |  |  |  | Note
1 | Chaque membre a pu remplir le questionnaire "bilan 5S"
2 | Une présentation en salle a été préparée par l'équipe et une date a été fixée pour cette présentation
3 | Le tableau de maintien a été mis en place
4 | Les actions de déploiement ont été recentrées dans le nouveau plan d'actions
5 | Des mini journées 5S ont été planifiées sur le planning de suivi des gammes de nettoyage
6 | Les nettoyages mensuels sont programmés
7 | Des pilotes de maintien ont été nommés
8
9
10
11
12
13
|  |  |  | Total | / 21
|  |  |  | Note minimum | 16 / 21
|  |  |  | validé | OUI / NON
COTATION
| 0 | INSATISFAISANT
| 1 | MOYEN
| 2 | CORRECT
| 3 | SATISFAISANT